## Slide 1
Lernstand 6 (VERA 6)
Dr. Gesa Ramm
Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen
Schleswig-Holstein

## Slide 2: Lernstand 6 (VERA 6)
Gliederung
Beteiligte Länder
Organigramm
Inhaltsbereiche
Zeitplan/ Stand der Arbeit
2

## Slide 3: Beteiligte Länder
Schleswig-Holstein
Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern
Thüringen
Sachsen

## Slide 4: Organigramm
Koordinierungsgruppe
(Vertreter aus den Ländern)
Koordination der Aufgabenentwicklung „Deutsch“ (SH)
Dr. Ramm
Koordination der Aufgabenentwicklung „Mathematik“ (TH)
Dr. Herwig
Aufgabenentwickler/innen
Je zwei Lehrkräfte pro Fach aus den Ländern (TH, SH, MV, HH, SN)
Fachexperten/innen
Deutsch: Dr. Blatt, Prof. Köster
Mathematik: Prof. Reiss, Frau Dr. Neubrand, Herr Leiß
Englisch: Dr. Siebold, Claudia Harsch
Empirie: Dr. Nachtigall
Koordina Aufgabene „Englisch“
Herr Hyatt,
tion der ntwicklung (MV, HH)
Frau Fraedrich
<number>

## Slide 5: Inhalte
Fach | Inhaltsbereiche für 2008
Mathematik | 1. Zahl 2. Messen, 3. Raum und Form 4. In geringerem Umfang: Funktionaler Zusammenhang, Daten und Zufall
Deutsch | 1. Leseverständnis 2. Sprache und Sprachgebrauch 3. Zur Erprobung: Schreiben
Englisch | 1. Leseverständnis 2. Hörverstehen 3. Schreiben
<number>

## Slide 6: Zeitplan
2006
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Konstitution der Koordinierungsgruppe
Festlegung der Projektverantwortlichen
Gewinnung der Expert/innen und Aufgabenentwickler/innen
8./9.05. Auftaktveranstaltung
Beginn der Aufgabenentwicklung
Abschluss der Aufgabenentwicklung (30.10.)
Abschluss der Aufgabenbewertung
Gewinnung der Testleiter (Pilotierung)
Ziehung der Stichprobe zur Pilotierung
<number>

## Slide 7: Zeitplan
Erstellung der Testmanuale
Schulung der Testleiter
Erstellen der Testmanuale, Druck u. Versand
18.-28.2. Pilotierung (3 Tage jeweils 90 min.)
Marking der Testhefte
Dateneingabe
Übergabe der Daten zur Analyse
Datenanalyse und Itemauswahl
Entwicklung eines Kontextfragebogens
ggf. Nachpilotierung veränderter Testaufgaben
Information der Schulen
2007
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<number>

## Slide 8: Zeitplan
Erstellen der Druckvorlagen (Testhefte)
Erstellen der Eingabemaske
20.-28.2. Haupttest (3 Tage jeweils 90 min.)
Eingabe der Schülerergebnisse durch Lehrkräfte auf dem Internetportal
Schulrückmeldungen
Datenanalyse
Abschlussbericht
2008
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<number>